## 撒旦
扁小鹊系统V1.0进度
子系统 | 模块 | 具体功能 | 描述 | 工期（天）
后端平台 | 基础系统数据 | 中医药信息列表 | 增删改查
|  | 证型数据列表 | 增删改查
|  | 疾病数据列表 | 增删改查
|  | 穴位数据列表 | 增删改查
|  | 经络数据列表 | 增删改查
|  | 经典方剂数据列表 | 增删改查
| 患者信息管理 | 患者基本信息 | 增删改查
|  | 患者身体指标 | 增删改查
| 医生信息管理 | 医生基本信息 | 增删改查
| 处方数据管理 | 处方管理列表 | 增删改查
|  | 分销商列表 | 增删改查 | ok
|  | 分销商用户添加 | 增删改查 | 0.5
|  | 主邮轮订单创建 | 增删改查 | 1
|  | 主邮轮订单管理 | 增删改查 | 2
|  | 主邮轮订单分销管理 | 增删改查 | 1
|  | 机票订单创建 | 增删改查 | 1
|  | 机票订单管理 | 增删改查 | 2
|  | 机票订单分销管理 | 增删改查 | 1
|  | 签证订单创建 | 增删改查 | 1
|  | 签证订单管理 | 法嘉华对签证子订单进行处理、审核、数据导出 | 2
|  | 签证订单分销管理 | 分销商对自己的签证订单进行修改、跟进、付款 | 1
|  | 酒店订单创建 | 创建酒店子订单 | 1
|  | 酒店订单管理 | 法嘉华对酒店子订单进行处理、审核、数据导出 | 2
|  | 酒店订单分销管理 | 分销商对自己的酒店订单进行修改、跟进、付款 | 1
|  | 法嘉华API接口订单管理 | 查看法嘉华提交的所有API订单、跟进、付款； | 1
| 个人中心 | 修改密码 | 修改账号密码 | 1
|  | 资料修改 | 修改个人其他信息资料 | 1
| 统计功能 | 主邮轮订单统计 | 总销量、总利润 | 1
|  | 机票订单统计 | 总销量、总利润 | 1
|  | 签证订单统计 | 总销量、总利润 | 1
|  | 酒店订单统计 | 总销量、总利润 | 1
| API对接 | 对接MSC接口 | 完成对接API接口， | 3
|  | 对接costa接口 | 完成对接API接口， | 3
34.5
预计在11月5日左右，快的话10月底，部分功能随进度内部测试